## ポートフォリオ素案
ポートフォリオ素案
■作業洗い出し
| No | 作業内容 | 詳細作業 | 結果 | 完了有無
| 1 | ポートフォリオの意味をGoogleで調べる | エンジニアが作成するポートフォリオの具体的例を調査する | エンジニアが持つスキルを知るために使用するツール ・業務経歴書のかっこいいバージョンのようなイメージ ・ステップとして、下記みたいなイメージ ★まず①から実施 ①どんな人間かわかるポートフォリオサイト作成 ②アプリを作成して実績として、ポートフォリオサイトに載せる
|  |  | ポートフォリオの役割・作る必要性を把握する | エンジニアの主体性、自走能力(学びのスキル)をアピールする 他の就職者との差別化を図る(プログラミングに興味があるよアピール)
| 2 | どのようなポートフォリオがWEB系企業への転職に有利かを調査 | 転職に有利なポートフォリオの共通点を調査
| 3 | 調査した結果をまとめて方向性を決める | 調査結果を基にポートフォリオの大まかな方向性を確定する
成果物のイメージ、ポートフォリオで具体的に何をアピールしたいか？
| 4 | 方向性をまとめた結果を基に設計する | 機能一覧の作成
画面一覧表の作成
画面遷移図の作成
|  |  | 使用言語及びWEBフレームワークの選定 | Vue.js / kotlin
データベースのスキーマを設計する
技術の使用意図を明確にする
レスポンシブルデザインを考慮した実装を行う
フィードバックページを設け、指摘点をメール送信できるような仕組みにする
| 5 | 設計を基に実装する | githubを利用し、ソースコードを公開するか否かを検討する。
疑似チーム開発を再現し、プルリク等、githubの基本的な操作を勉強する
擬似的にコンフリクトを起こして解決する練習を行う
| 6 | 実際に公開してみてユーザ(友達)の反応を得る | Twitter/LINE/Discordとかで私のポートフォリオを見てくれそうな人にリーチする
フィードバック欄に記載してもらい、どのようなところが良いか悪いかを教えてもらう
| 7 | 反応及びフィードバックを基に改善を行う | フィードバックを基にWEBアプリの改善を行う

## 習慣化アプリ素案
習慣化アプリ
【why】
あなたが目標とする未来は遠いでしょうか？ しかし歩き始めなければ近づきもしない。
まずは小さく目標に向けての歩みを進めよう。
小さく歩き始めるあなたに向けた、歩みを止めないための手助け
【概要】
目標へ向けて歩き始めましょう
習慣化はゴールではなくスタート、日々(毎朝/毎週/毎月/毎年)の目標設定及び週末にレビューを実施。
PCデザイン(960px以上)
【想定機能】 | [13 empty] | レスポンシブルデザイン(500px以下)
目標設定したい内容の設定
| 実施する詳細内容のリマインド設定 | [12 empty] | ユーザ登録
| 何をどう実現したいのか提案(ジャンル設定) | [12 empty] | ログイン・ログアウト
| 現在の自分とのギャップを設定 | [12 empty] | メールアドレス変更
| 現実とギャップとの可視化 | [12 empty] | パスワード変更
| 距離を設定(目標に到達するためのタスクをブレークダウン 近づくの？遠くなるの？ | [12 empty] | パスワードリマインダー
| ⇒ 毎朝/毎週/毎月/毎年 | [12 empty] | 退会
| 期限は設定する。 | [12 empty] | 簡単ログイン機能
実施しましたか？ 問いかける。
| タグをつけて固定項目を増やす？ | [12 empty] | タスク一覧表示
◎ | TodoIstとの連携機能 | [12 empty] | タスク新規作成
| Excelへの出力機能 | [12 empty] | タスク完了処理
| SimpleMindみたいにブレークダウンできるやつ＆実施する目標３つにチェックボックス | [12 empty] | タスク内容編集
| 日記機能 | [12 empty] | タスク検索
完了タスクの一覧表示
完了タスクの検索
No | 実装有無 |  | 機能一覧 |  |  |  |  | 【前提】 | [5 empty] | 完了タスクの復元処理
1 | ○ |  | ユーザ登録 | [5 empty] | PCデザイン(960px以上) |  |  |  |  | カテゴリー編集
2 | ○ |  | ログイン・ログアウト | [5 empty] | レスポンシブルデザイン(500px以下) |  |  |  |  | お問い合わせ
3 | ○ |  | メールアドレス変更 | [5 empty] | Railsのセキュリティパッケージはフル活用
4 | ○ |  | パスワード変更 | [5 empty] | パスワードは○文字以上？
5 | × |  | パスワードリマインダー
6 | ○ |  | 退会
7 | ○ |  | 簡単ログイン機能 | [9 empty] | メインとなる部分を先に作る。
8 | ○ |  | 目標設定画面 | [9 empty] | ・目標とする内容を設定
9 | ○ |  | TODO一覧 |  | TODO検索 | [7 empty] | ・実現内容の提案(ジャンル選択)
10 | ○ |  | TODO登録 | [9 empty] | ・現在と目標のギャップを可視化(自分で設定してもらう)
11 | ○ |  | TODO修正 |  | TODO完了 |  | TODO永久完了 |  |  | TODO削除 |  |  | ・距離を設定(目標に到達するために必要なことをブレークダウン)
12 | ○ |  | 完了済TODO一覧 |  |  | 完了済TODO検索 |  |  |  | 完了済TODO復元 |  |  | ・期日を設定
13 | ○ |  | TODOリマインド | [9 empty] | ・実施有無を問いかける
14 | ○ |  | カテゴリ編集 | [9 empty] | ・タグが必要でしょうか？
15 | ○ |  | 日記機能 |  |  |  | ★20文字日記 | [5 empty] | ・ブレークダウンするときに本当に必要なものにチェックボックス入れる
16 | ○ |  | TodoIstとの連携機能 |  |  |  | ★API連携
17 | × |  | Excelへの出力機能 | [9 empty] | メイン画面のUI/UXを決める
18 | ○ |  | DBテーブルのリレーション管理 | [9 empty] | 最終的にはスマホ版を作成する。
19 | ○ |  | DBトランザクションの制御機能
20 | ○ |  | 単体テスト機能 | [9 empty] | ★メイン画面だけ設計書作成する。
21 | ○ |  | 統合テスト機能
22 | × |  | 2段階認証
23 | × |  | シングルサインオン |  |  |  | ★ログインこれだと楽だけど、セキュリティ怖いしまだ先
■意図するポジション
向かいたい目標がある。
向かいたい目標にどうすれば到達できるかブレークダウンする。
ブレークダウンした結果をTODOとして作成する。
作成したTODOを達成できたか否か、また目標に到達するためのTODO見直し等を行う。
年次、半年ごと、３ヶ月毎、１ヶ月毎、週毎、１日毎で振り返りを行う。目標と現在地のギャップを見える化する。
■画面
TODOが1件もない。
あなたの目標は？
|  | × | デフォルトで選択肢を作る。
目標はいつまでに達成する予定でしょうか？
|  |  | 目標到達までに必要だと感じることを10個上げてください。 | [7 empty] | ★最低3つ
|  |  | 上げた10個のうち、最も重要だと思う3つを選択してください。 | [8 empty] | 5個以上⇒3つ |  | 4個以上⇒ 2つ | 3個以上⇒1つ
★重要タスクを1つ増やしますか？ ⇒ +1なら可
その○つはそれぞれ、さらにブレークダウンする必要がありますか？
|  |  | will can must の設定 |  |  | (wicam_todo)
10kg痩せる
|  |  | 2021年3月末 |  |  | 理想と現実を近づき具合を図る期日設定 A日 B日 C日
筋トレ
ウォーキング
食事制限
1日12000歩

## 機能一覧及び工数管理
No | 実装有無 | 機能一覧 | 機能詳細 | 設計 | 実装 | テスト
1 | ○ | トップページ
2 | ○ | ログイン画面表示
3 | ○ | ログイン
4 | ○ | ログアウト
5 | ○ | ユーザ登録画面表示
6 | ○ | ユーザ登録 |  |  |  |  | トップページ
7 | ○ | マイページ |  |  |  |  | マイページ
8 | ○ | ユーザ情報更新画面 |  |  |  |  | 管理者ページ
9 | ○ | ユーザ情報更新 |  |  |  |  | ログイン機能
10 | ○ | 退会 |  |  |  |  | パスワードリセット機能
11 | × | パスワードリマインダー |  |  |  |  | 問い合わせ機能
12 | ○ | 退会 |  |  |  |  | API
13 | ○ | 簡単ログイン機能 |  |  |  |  | TODO管理機能
14 | ○ | 目標設定画面
15 | ○ | TODO一覧・検索
16 | ○ | TODO登録・完了
17 | ○ | TODO修正
18 | ○ | 完了済TODO一覧・検索
19 | ○ | TODOリマインド
20 | ○ | カテゴリ編集
21 | ○ | 日記機能
22 | ○ | TodoIstとの連携機能
23 | × | Excelへの出力機能
24 | ○ | DBテーブルのリレーション管理
25 | ○ | DBトランザクションの制御機能
26 | ○ | 単体テスト機能
27 | ○ | 統合テスト機能
28 | × | 2段階認証
29 | × | シングルサインオン

## ルートテーブル
No | 実装有無 | 分類 | 機能一覧 | HTTP動詞 | URI Pattern | Controller#Action | action | 動作
1 | ○ | sessions | ログイン画面表示 | get | /login | sessions#new | index | 一覧
2 | ○ | sessions | ログイン | post | /login | sessions#create | show | 個別詳細 | ■リソースフル
3 | ○ | sessions | ログアウト | delete | /logout | sessions#destroy | new | 作成 | resources :videos
4 | ○ | users | ユーザ登録画面表示 | get | /users/new | users#new | edit | 編集
5 | ○ | users | ユーザ登録 | post | /users | users#create | create | 登録 | get '/videos', to: 'videos#index'
6 | ○ | users | マイページ | get | /users | users#show | update | 更新 | get '/videos/:id', to: 'videos#show'
7 | ○ | users | ユーザ情報更新画面 | get | /users/edit | users#edit | destroy | 削除 | get '/videos/new', to: 'videos#new
8 | ○ | users | ユーザ情報更新 | patch/put | /users | users#update |  |  | get '/videos/:id/edit', to: 'videos#edit
9 | ○ | users | 退会 | delete | /users | users#destroy |  |  | post '/videos', to: 'videos#create
10 | × |  | パスワードリマインダー | [5 empty] | patch '/videos/:id', to: 'videos#update'
11 | ○ |  | 退会 | [5 empty] | delete '/videos/:id', to: 'videos#destroy'
12 | ○ |  | 簡単ログイン機能
13 | ○ |  | 目標設定画面
14 | ○ |  | TODO一覧・検索
15 | ○ |  | TODO登録・完了 |  |  |  | トップページ
16 | ○ |  | TODO修正 |  |  |  | マイページ
17 | ○ |  | 完了済TODO一覧・検索 |  |  |  | 管理者ページ
18 | ○ |  | TODOリマインド |  |  |  | ログイン機能
19 | ○ |  | カテゴリ編集 |  |  |  | パスワードリセット機能
20 | ○ |  | 日記機能 |  |  |  | 問い合わせ機能
21 | ○ |  | TodoIstとの連携機能 |  |  |  | API
22 | × |  | Excelへの出力機能 |  |  |  | TODO管理機能
23 | ○ |  | DBテーブルのリレーション管理
24 | ○ |  | DBトランザクションの制御機能
25 | ○ |  | 単体テスト機能
26 | ○ |  | 統合テスト機能
27 | × |  | 2段階認証
28 | × |  | シングルサインオン